《2026嵌入式系统课程设计》项目计划书

项目名称： 题目2 - 基于STM32F103C8T6的智能手表设计
建设目标： 完成基本要求 + 扩展要求1（编码器菜单）、2（蓝牙上位机）、4（运动计步与数据记录）

一、 项目基本信息

•  项目名称：基于STM32F103C8T6的智能手表设计

•  选题方向：可穿戴设备与嵌入式实时操作系统应用

•  建设目标：全面达成大纲基本要求，精准攻克扩展要求1（编码器菜单）、2（蓝牙上位机）、4（运动计步与数据记录）。放弃扩展3（PCB设计），专注于算法与FreeRTOS深度集成。加入一键开机电路，最大化提升一验、二验的软硬件系统稳定性。

•  开发周期：2026年6月29日 —— 2026年7月10日（最终验收评定）

二、 系统总体方案设计

系统采用模块化设计，以学校领用的STM32F103C8T6最小系统板为核心，外围在面包板上互联传感器与通信单元。软件基于FreeRTOS抢占式多任务内核调度，杜绝裸机复杂状态机的低效死等。

1. 交互输入（扩展1）：采用EC11旋转编码器。利用STM32定时器硬件正交解码接口（Encoder Mode），实现多级结构体菜单的高效线性翻页、数值增减与按键确认。

2. 无线通信（扩展2）：集成JDY-31经典蓝牙模块。通过标准串口（USART2）配置环形缓冲区，实现智能手表与PC端（或手机App）自定义图形化上位机之间的运动数据无线实时同步。

3. 运动计步（扩展4）：采用单传感器轻量化方案。直接使用MPU6050六轴加速度计通过硬件I2C1总线高频采样。软件层引入动态阈值与波峰检测滤波算法，滤除日常生活中的杂散抖动，解算出精准步数。利用主控RAM构建链表缓存，实现历史运动数据的本地记录。

4. 显示与时钟电源：时间基准完全利用内核 SysTick 产生秒中断实现软件计时，无需额外RTC芯片。显示采用1.3寸OLED屏（硬件I2C2总线）独立渲染多级UI。电源部分采用3.7V锂电池，配合TP4056充电芯片及XC6206稳压管输出3.3V纯净供电，并搭建分立元件设计一键开机电路。

三、 FreeRTOS 实时任务规划

针对系统功能，FreeRTOS 内核任务规划如下（任务间采用消息队列与互斥信号量进行通信）：

| 任务名称 | 优先级 | 周期/触发方式 | 任务核心职责（精细对齐扩展要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| Task_Power | 最高（4） | 无操作10s自动触发 | 电源后台监测，处理超时熄屏、进入STOP低功耗模式与编码器按键/抬腕外部中断唤醒。 |
| Task_Sensor | 高（3） | 20ms 周期定时 | 高频采样MPU6050原始数据并执行滤波计步算法，实时更新并本地缓存当前累计步数（对齐扩展4）。 |
| Task_UI | 中（2） | 事件驱动/编码器中断 | 响应EC11编码器硬件正交解码数据流，维护并刷新多级结构体菜单状态机（对齐扩展1）。 |
| Task_Comm | 低（1） | 数据队列触发 | 打包当前软件计算的时间、步数及本地历史记录，通过USART2经蓝牙无线同步至图形化上位机（对齐扩展2）。 |

四、 物料采购计划与预算

| 物料名称 | 核心型号/规格 | 数量 | 单价 (元) | 采购渠道 | 预算小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控核心板 | STM32F103C8T6 最小系统板 | 1 块 | 0.00 | 学校提供 | 0.00 |
| 1.3寸OLED屏 | 中景园1.3寸（I2C接口/蓝光） | 1 个 | 14.50 | 淘宝配单店 | 14.50 |
| 旋转编码器 | EC11带微动开关（轴长15mm） | 1 个 | 3.50 | 淘宝配单店 | 3.50 |
| 经典蓝牙模块 | JDY-31带底板（带状态指示） | 1 个 | 6.50 | 淘宝配单店 | 6.50 |
| 六轴陀螺仪 | MPU6050传感器模块 | 1 个 | 6.80 | 淘宝配单店 | 6.80 |
| 锂电与电源包 | 3.7V锂电池 + TP4056 + XC6206 | 1 套 | 11.00 | 淘宝配单店 | 11.00 |
| 一键开机原件 | PMOS管(SI2301) + NPN管(S8050) + 按键 | 1 套 | 2.50 | 淘宝配单店 | 2.50 |
| 基础辅料包 | 优质面包板 + 彩色杜邦线数根 + 阻容基础件 | 1 套 | 7.00 | 淘宝配单店 | 7.00 |
| 预算总计 |  |  |  |  | 约 51.80 元 |

五、 开发计划与时间节点安排

阶段一：选题确立与物料筹备（6月29日 - 6月30日）

【核心节点：6月30日 9:00 提交项目计划书】
确立智能手表选题并精确对齐扩展要求1、2、4。精选极速发货商铺一站式采购物料。落实大纲一键开机拓扑与系统软件计时方案，收紧BOM预算，准时提交《项目计划书》，确保物料在7月2日前全部到位。

阶段二：底层驱动测试与设计建档（7月1日 - 7月2日）

【核心节点：7月2日 9:00 提交系统设计文档并汇报】
完成面包板电路基本搭建（包含一键开机控制逻辑）。利用STM32CubeMX配置外设，打通EC11正交解码、OLED和MPU6050底层裸机驱动。撰写系统架构、软件任务流程与硬件连线图，按时提交《系统设计文档》并参与分组汇报。

阶段三：系统移植与算法攻坚（7月3日 - 7月6日）

【核心节点：7月6日 15:00 中期检查】
移植FreeRTOS实时操作系统。配置SysTick秒中断实现稳定的软件计时。重点攻坚基于MPU6050的动态计步滤波算法、历史数据RAM缓存本地紧凑链表逻辑和多级结构体菜单交互逻辑。核对所有到货物料，录制阶段性成果演示视频，提交《中期检查报告》接受现场节点检查。

阶段四：全功能联调与上位机交付（7月7日 - 7月8日）

【关键攻坚节点：全力备战第一次系统验收】
联调FreeRTOS任务架构，引入互斥锁（Mutex）彻底解决I2C总线冲突。调通蓝牙模块串口异步发包，使用Python快速搭建并交付美观的图形化蓝牙上位机，彻底调通运动数据与软件时间的双向无线同步。整合10s无操作自动休眠（STOP模式）的低功耗唤醒逻辑。

阶段五：系统功能验收与结题报告（7月9日 - 7月10日及后续）

【核心节点：7月9日 9:00 一验 / 7月10日 9:00 二验】
7月9日参与第一次现场验收，向教师重点展示高精度软件计时、软件滤波计步、顺滑的旋转编码器多级菜单、低功耗进入与蓝牙上位机实时同步。根据一验意见进行快速迭代优化，于10日参加最终成绩评定。验收通过后一周内，使用规范的 LaTeX 模板独立撰写并提交高水平的个人结题报告。

六、 小组人员精细分工方案

•  周瑜亮（硬件可靠性与通信工程）：负责面包板电路模块化物理连线、一键开机电路搭建、抗干扰电气隔离及低功耗状态监测。主攻蓝牙模块（JDY-31）配置及主控端FreeRTOS串口环形缓冲区异步通信协议开发（全力支撑扩展2）。

•  郭浩哲（系统内核与核心算法）：负责FreeRTOS内核配置、任务堆栈分配与总线互斥锁（Mutex）管理。主攻扩展4核心，实现主控SysTick软件精准秒时钟，编写MPU6050运动信号的动态自适应计步滤波算法，以及运动历史数据在RAM中的紧凑链表存储管理。

•  叶锦前（菜单交互UI与上位机开发）：负责配置定时器编码器接口读取EC11正交信号，编写结构体菜单状态机及OLED显示独立渲染驱动（全力支撑扩展1）。负责利用开发工具快速交付图形化美观的桌面/移动蓝牙上位机客户端，并主笔全套文档。

分工协调机制

每日同步：每日 18:00 召开 15 分钟小组会议，同步各成员进度，解决协作问题；

任务衔接：前一阶段任务完成后，负责人需向衔接人提交任务交接清单（如硬件设计完成后，同步给软件开发人员硬件接口文档）；

应急补位：若某成员因特殊情况无法按时完成任务，优先由时间弹性较大的成员补位，确保阶段里程碑不延期；

文档共享：使用在线文档工具共享所有设计文档、代码、测试数据，确保版本同步。